**«Утвержден» «Утвержден»**

**Глава сельского поселения Решением Собрания депутатов**

**СП «сельсовет «Алкадарский» СП «сельсовет Алкадарский»**

**от «**14 **» \_\_\_**01**\_2022 г.№39**

**План**

**социально-экономического развития сельского поселения**

**«сельсовет «Алкадарский» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Сроки | Сумма финансирования | | Ответственные |
| п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ | выполнения | Источник | Сумма  (тыс.руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Продолжение практики приема специалистами администрации сельского поселения | в течение года |  |  | Специалисты СП |
| 2. | Заслушивать на заседании Собрании депутатов сельского поселения ход выполнения мероприятий | по итогам 9- ти месяцев и по итогам года |  |  | Глава СП |
| 3. | Уточнение и корректировка прогноза социально- экономического развития поселения | по итогам 9-ти месяцев 2022  года |  |  | Глава СП,  специалисты СП |
| 4. | Вести целенаправленную работу по включению в целевую программу «Комплексное развитие сельских территорий»  развитие сельских территорий»» | в течение года |  |  | Глава СП |
| ИТОГО **по** разделу: | | | |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доходной части бюджета:  -завершение актуализации объектов недвижимости в населенных пунктах СП, сбор и уточнение данных по объектам -100 %;  - открытие новых рабочих мест на территории АСП  (ООО «Алкадар») – 5 ед.  - проведение работ с работодателями АСП по выявлению неформальной занятости и постановки их на налоговый учет,  -участие в федеральных и республиканских программах по устойчивому развитию сельских территорий  -снижение задолженности по имущественным налогам физических лиц -100 %;  -завершение мероприятий по заключению доп.соглашений с арендаторами -100 % | | 2022 -2023 гг  2022 г  2022 г  2022-2024 гг  2022 г    2022 г | Без  дополнительного  финансирования |  | | Глава СП,  гл. бухгалтер СП | |
|  | |  |  |  | |  |  |

**3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА** | | | | | |
| Создание и развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта, оснащение необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной формой, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия | | | | | |
|  | 1 |  |  | тыс.руб. |  |
| 1 | Организация проведения массовых физкультурно-­спортивных мероприятий между населенными пунктами на территории поселения.. | 2022 г  2023 г  2024 г | Местный бюджет | 20.0  25.0  30.0 | АСП,  ДЮСШ |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря, в том числе мягкого инвентаря (спортивные формы, волейбольных, футбольных мячей), для организации проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. | В течение года - | Местный бюджет | 10.0 | АСП |
| 3 | Информирование населения о проведении спортивных мероприятий | В течение года | Без финансирования | 0 | АСП |
| 4 | Транспортные расходы для участия команд поселения в районных спортивных соревнованиях | ежегодно | Местный бюджет | 5,0 | АСП |
| 5. | Строительство мини-футбольного поля с. Сардаркент | 2022 г | Гос.Программы РД, внебюджет ср-ва, | 832,0 | Глава СП |
| ИТОГО по разделу: | | | | 922,0 |  |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ш. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ** | | | | | | |
|  | - |  |  | тыс.руб. |  | С-е новых раб. мест |
|  | - | 2022 г  2023 г |  |  | Глава СП |  |
| ИТОГО по разделу: | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1У. РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** | | | | | | |
|  |  |  |  | т.р. |  |  |
| 1 | - | 2023 г  2022 г |  |  |  |  |
| 2 | - | 2024 г  2023 г |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу | | | |  |  | |

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **У. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ** | | | | | | |
|  | 1 |  |  | тыс.руб. |  | С-е новых раб мест |
| 1 | Капитальный ремонт сельского клуба с. Алкадар  Подготовка исходно-разрешительной документации | 2022-2023 г | Гос.программа РД,  Респуб.инвест.  программа | 50000,0 | Глава СП  УКС |  |
| 2 | Реконструкция парка культуры с.Алкадар. | 2023г | Гос.программа РД,  Респуб.инвест.  программа | 15000,0 | Глава СП  УКС |  |
| 3 | Митинг и праздничный концерт, посвященные Дню Победы. | В первое полугодие . | Местный бюджет | 10.0 | ГлаваСП, СДК |  |
| 4 | Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей и посвященные эпосу «Шарвили»; | Июнь, август | Местный бюджет | 10.0 | Глава СП, СДК |  |
| 5 | Мероприятия, посвященные дню знания | сентябрь | Местный бюджет | 10.0 | Глава СП, СДК |  |
| 6 | Мероприятия посвященное Дню пожилых людей;  Профилактическая работа среди населения по терроризму и экстремизму | Октябрь  постоянно | Местный бюджет | 15.0 | Глава СП, СДК |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 65045,0 |  |  |

6

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.**

**У1. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.р. |  |
| 1 | Установка трансформатора в с .Алкадар мощностью 100 квт., в с.Сардаркент 100 квт. Подготовить заявку. | 2022-2023гг. | Местный бюджет.  Касумкентская РЭС | 300 | Глава СП |
| 2 | Ремонт уличного освещения в по ул.С.Стальского, ул.Школьная с. Алкадар | В течении года | Местный бюджет.  Касумкентская РЭС | 10,0 | Глава СП |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 310 .0 |  |

**УП. ГАЗИФИКАЦИЯ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
| 1 | Дозификация улиц с.Алкадар: Махачкалинская, Етим Эмина, Дагестанская, Зеленая, Абаса Исрафилова Дербентская, Восточная, Ленина., с.Сардаркент: Лезгинцева, Дербентская, Ленина, ПатриотическаяДербентская. Заявка подготовлена | 2022 г | Фед.бюджет | 10000,0 | Глава СП |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 10000,0 |  |

**УШ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
| 1 | Строительство водопроводной сети (питьевой) с.Алкадар и с.Сардаркент. Подготовка исходно-разрешительной документации  . | 2022-2023 г |  | 20000,0 | Глава СП,  УКС С.Стальского района |
| 4 | Установка поливных лотков по ул. Гасана Эфенди Алкадарского с.Алкадар протяженностью 100 метров. | 2022 г | Мест.бюджет | 20.0 | Глава СП  спец МР |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 20020,0 |  |

7

**1Х.ДОРОЖНОЕ ХОРЗЯЙСТВО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
|  |  |  |  | тыс.р. |  |
| 1 | Строительство тротуара в с.Алкадар | 2022-2023 гг | Дорож.фонд | 3000,0 | Глава СП |
| 2 | Проведение работ по госрегистрацию улиц (ул.Кюринская, ул.Готфрида Гасанова) с.Алкадар. | В течение года.- | Местный бюджет | 70.0 | Глава СП |
| 3 | Участие в конкурсе - лучшая улица | 2023 г | Местный бюджет,  Районный бюджет | 3,0 | Глава СП |
|  | Гравирование внутри поселенческих дорог в населенных пунктах с.Алкадар ( ул.Махачкалинская, Гаджи-Давуда, ул.Весенняя, ул.Молодежная) |  | Дорожный фонд  Местный бюджет | 150,0  50,0 | Глава СП |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 32730 .0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х. БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство парка в с.Алкадар.  Подготовка исходно-разрешительной документации | 2023г | Гос.программа РД,  Респуб.инвест.  программа | 1000,0 | Глава СП |
| 2 | Благоустройство территории АСП (посадка саженцев, цветов ) | 2022 г | Местный бюджет | 30,0 | Глава СП |
| 4 | **О**беспечения чистоты на территории поселения | постоянно | Местный бюджет | 10.0 | Глава СП |
| 5 . | Содержание кладбищ в надлежащем состоянии | постоянно | Местный бюджет | 10.0 |  |
| 6 | Проведение мероприятий по организации сбора и вывоза ТКО, довести до 100 %; | постоянно |  |  | Глава СП, «ООО  Касумкентсервис» |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 1050,0 |  |

8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Х1. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ГО и ЧС** | | | | |
|  | ] |  |  | | |
| 1 | Очистка территорий населенных пунктов сельского поселения от горючего мусора, проведение субботников и т.д. | Май-июнь ежегодно | Местный бюджет | 10.0 | Глава СП |
| 2 | Проведение работ по оборудованию систем оповещения в населенных пунктах СП при пожаре, установка сирены | 2022г.-2023 гг | Местный бюджет  ГО и ЧС МР | 70 | Глава СП |
| 3 | Приобретение пожарной техники (ремонт пожарного инвентаря, приобретение агит. матер. и огнетушителей) | 2022 – 2023 гг | Местный бюджет | 30,0 | Глава СП |
| 5 | Изготовление и установка указателей пожарных водоемов в населенных пунктах СП | 2022 – 2023г. | Местный бюджет | 15.0 | Глав СП |
| ИТОГО по разделу: | | | | 125,0 |  |

**ХП.ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Учет граждан и молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  | Глава СП | |
| 2 | Оказание содействия населению по оформлении документов на получение субсидии в целях улучшения  жилищных условий | постоянно |  |  | Глава СП | |
| 3 . | Ввод индивидуального жилья в количестве 3 домов | 2022 г -2023 г | Част инвест |  | Глава СП | |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  | |

9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Х Ш.ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ и ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | | |
|  | ] |  | |  | | |
|  | Разработка мер по увеличению доходной части местного бюджета: |  | |  |  |  |
| 1 | -сбор и уточнение данных по земельным участкам н/пунктов СП  и объектов капитального строительства; | 2022 г -100 % | |  |  | Глава СП |
| 2 | -организация работ по оперативному учету земельных участков, плательщиков земельного налога и арендной платы за землю; | 2022 – 100 % | |  |  | Глава СП |
| 3 | -подготовка материалов по нарушителям земельного законодательства в соответствии с административным Кодексом РФ; | постоянно | |  |  | Глава СП |
| 4 | Инвентаризация земель, используемых гражданами: АСП | 2022-2024 г. | |  |  | Глава СП |
| 5 | Завершить подготовку карт -планов СП. | 2022 г | | Местный бюджет  Районный бюджет | 20.0  100.0 | Глава СП |
|  | ИТОГО по разделу |  | |  | 120,0 |  |
| Х 1У. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 1 | а) обучение  Обучение, переподготовка, повышение квалификации Направление незанятых подростков на обучение в профессиональные училища РК для получения профессионального первоначального образования - 2 чел., в т. ч.: по профессиям, ориентированным на самозанятость - 1 чел. | Ежегодно | ГКУ РД « ЦЗН в МО Сулейман-Стальском районе» | | 100,0 | Глава СП, ГКУ РД  « ЦЗН в МО Сулейман-Стальском районе» | |
|  | б) Трудоустройство  Трудоустройство (в т.ч. временная занятость) Трудоустройство безработных граждан на общественные работы . Оказание консультативной и практической помощи гражданам, желающим открыть «собственное дело». | В течение года | ГКУ РД « ЦЗН в МО Сулейман-Стальском районе»  Местный бюджет | | 120,0 | Глава СП, ГКУ РД  « ЦЗН в МО Сулейман-Стальском районе» | |
| ИТОГО по разделу | | | | | 220,0 |  | |

Согласовано:

Темирханов С.М. Вагабова С.А.